TÉRMINOS DE REFERENCIA

Contratación de Asistencia técnica para la realización de Talleres de capacitación en cambio climático e innovación medioambientalmente sostenible para los trabajadores/as de los centros de trabajos priorizados en el sector agropecuario y azucarero.

Convenio:

AGRO CRECE. Fortalecimiento sindical y mejora de la producción para la seguridad alimentaria en el sector agropecuario de Cuba

Contrata:

Instituto Sindical de Cooperación Internacional al Desarrollo (ISCOD)

Con la financiación de:

Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID)

Fecha límite de presentación de candidaturas:

15/06/2026

Perfil requerido:

Equipo técnico mixto con experiencia en diseño y facilitación de procesos formativos participativos, con conocimientos en cambio climático, innovación medioambiental sostenible y enfoque de género.

Contenido

1.	INTRODUCCIÓN	2

1.1.	Información general del Convenio	2

1.2.	Entidad contratante	2

2.	JUSTIFICACIÓN	3

3.	OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA Y ALCANCE	4

3.1.	Objetivos y resultados esperados	4

3.2.	Alcance de la consultoría y productos	5

3.3.	Metodología	6

3.4.	Otros requerimientos	7

3.5.	Lugar, cronograma y duración de la asistencia técnica	7

4.	PERFIL LA PERSONA A CONTRATAR Y CRITERIOS DE SELECCIÓN	8

4.1.	Convocatoria	8

4.2.	Requisitos obligatorios	8

4.3.	Méritos	9

5.	INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LAS OFERTAS	10

5.1.	Presentación de propuestas	10

5.2.	Consideraciones adicionales	10

5.3.	Modalidad y fecha para la presentación de propuestas	11

5.4.	Evaluación de las ofertas recibidas	11

6.	CONTRATACIÓN	11

6.1.	Contratación, presupuesto y forma de pago	11

6.2.	Obligaciones a cargo de los consultores	12

6.3.	Finalización del contrato y sanción por daños o incumplimiento	12

6.4.	Coordinación de la consultoría, visibilidad y logística	12

6.5.	Dudas y consultas	13

7.	ANEXOS	14

ANEXO I. Formato propuesta AGRO CRECE	14

# INTRODUCCIÓN

## Información general del Convenio

La presente consultoría se enmarca en el Convenio “AGRO CRECE. Fortalecimiento sindical y mejora de la producción para la seguridad alimentaria en el sector agropecuario de Cuba” (Expediente 2022/PCONV/000438), financiado por la Agencia Española de Cooperación Internacional para el Desarrollo (AECID) y ejecutado en Cuba por la Central de Trabajadores de Cuba (CTC), el Sindicato Nacional de Trabajadores Azucareros (SNTA) y el Sindicato Nacional de Trabajadores Agropecuarios, Forestales y Tabacaleros (SNTAFT), con la coordinación de la Fundación española ISCOD - Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo.

El convenio pretende contribuir a un trabajo decente y seguro y a la mejora productiva y medioambientalmente sostenible para la seguridad y soberanía alimentaria en los sectores agropecuario y azucarero de Cuba, con especial atención a la igualdad de género y la inclusión de jóvenes. Para ello, fortalecerá los conocimientos para la incidencia, de capacidades productivas y de innovación medioambientalmente sostenible de trabajadores/as y entidades que participan en las cadenas de valor agropecuarias y azucareras de las 5 zonas priorizadas por el convenio: Granma, Matanzas, Pinar del Río, Cienfuegos, Mayabeque y La Habana.

Para alcanzar este fin, se han establecido tres objetivos específicos:

OE1. Fortalecimiento de conocimientos para la incidencia, de capacidades productivas y de innovación medioambientalmente sostenible de trabajadores/as y entidades que participan en las cadenas de valor agropecuarias y azucareras de las zonas priorizadas por el convenio.

OE2. Mejora del marco laboral y de condiciones de trabajo en los sectores agropecuario y azucarero de las zonas priorizadas, a partir del fortalecimiento de las capacidades sindicales, del refuerzo de la prevención de riesgos laborales y del derecho a la seguridad y salud en el trabajo en los sectores agropecuario y azucarero de las zonas priorizadas.

OE3. Garantizar el empoderamiento de la mujer trabajadora cubana, la mejora de su empleabilidad y la promoción de un entorno de trabajo libre de violencia y acoso en los sectores agropecuario y azucarero.

La ejecución del convenio está prevista para el periodo de junio de 2023 a junio de 2027, con posibilidad de extensión.

## Entidad contratante

La contratación se llevará a cabo directamente con el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo (ISCOD), una fundación privada sin ánimo de lucro constituida en España el 1 de febrero de 1990.

ISCOD Sindicalistas Sin Fronteras es el instrumento específico para canalizar la solidaridad internacional de la Unión General de Trabajadores (UGT) y el desarrollo de acciones dedicadas al ámbito de la cooperación internacional y la educación para el desarrollo y la ciudadanía global. A lo largo de estos años, ISCOD ha desarrollado junto a sus entidades socias locales (sindicatos y organizaciones de la sociedad civil) proyectos en América Latina, el Norte de África y Balcanes.

Asimismo, ha puesto en marcha proyectos de sensibilización y educación para el desarrollo en las distintas comunidades autónomas en España. Las principales líneas de trabajo del ISCOD son: Promover el derecho al trabajo y a medios de vida dignos y contribuir con la defensa de los derechos laborales y las libertades sindicales. En especial, promover la disminución de brechas de estos derechos para los colectivos más vulnerables y excluidos; Promover el diálogo y el consenso social, así como la participación democrática en él de organizaciones sindicales fuertes y transformadoras; Apoyar la lucha contra la violencia, exclusión y discriminación de las mujeres en el trabajo, así como promover la igualdad entre hombres y mujeres en todos los niveles; Impulsar la transición justa hacia un nuevo modelo económico y productivo sostenible que ponga en el centro la economía verde, la economía circular y la lucha contra el cambio climático; Promover sociedades críticas, empoderadas, solidarias y transformadoras que impulsen cambios hacia nuevos modelos sostenibles y respetuosos con los Derechos Humanos.

# JUSTIFICACIÓN

La presente consultoría se desarrolla en el marco del Objetivo Específico 1 del Convenio de referencia, cuyo segundo Resultado consiste en:

| OE1.R1. | Incrementada la productividad en el sector agropecuario y azucarero, a través de intervenciones medioambientalmente sostenibles, con innovación tecnológica y al servicio de la seguridad y soberanía alimentaria |
| --- | --- |

Específicamente, se enmarca en la segunda actividad del R1:

| OE1.R1.A2. | Talleres de capacitación en cambio climático e innovación medioambientalmente sostenible para trabajadores/as de los centros de trabajo priorizados en el sector agropecuario y azucarero |
| --- | --- |

La asistencia técnica consistirá en el diseño e implementación de talleres de capacitación en cambio climático e innovación medioambiental sostenible, orientados a la seguridad y soberanía alimentaria en los sectores agropecuario y azucarero de las zonas priorizadas del convenio (3 talleres por cada centro de trabajo, para un total de 27 talleres).

Se prestará especial atención a la formación de los/las trabajadores/as innovadores/as vinculados/as a la ANIR en dichos sectores y territorios.

Durante el proceso formativo se promoverá la identificación y recopilación de propuestas de ideas innovadoras para la reducción del impacto medioambiental en los centros de trabajo, cuya participación constituirá un requisito para su posterior consideración en futuros programas de financiación de iniciativas innovadoras.

# OBJETIVOS DE LA CONSULTORÍA Y ALCANCE

## Objetivos y resultados esperados

El objetivo de los presentes términos de referencia es contratar un equipo que diseñe y facilite los Talleres de capacitación en cambio climático e innovación medioambiental sostenible para la seguridad y soberanía alimentaria en los sectores agropecuario y azucarero de las zonas priorizadas del convenio

La consultoría tendrá los siguientes objetivos específicos:

- Identificar las necesidades de aprendizaje en cambio climático e innovación medioambiental sostenible en los trabajadores/as de las zonas priorizadas.

- Diseñar los talleres de capacitación según necesidades identificadas.

- Formar a los/las trabajadores/as de los centros de trabajo y zonas priorizadas en los sectores agropecuario y azucarero en torno a las temáticas de cambio climático e innovación técnico-científica medioambientalmente sostenible.

- Obtener un grupo de ideas innovadoras desde la construcción colectiva de los participantes para la reducción del impacto medioambiental en los centros de trabajo de las cadenas de valor agropecuario y azucarera.

## Alcance de la consultoría y productos

A continuación, se especifican las principales tareas y productos que la consultora deberá llevar a cabo.

Las entidades oferentes podrán presentar propuestas técnicas y económicas para el Taller de capacitación en cambio climático e innovación medioambiental sostenible para los trabajadores/as de los centros de trabajo priorizados en el sector agropecuario y azucarero.

PRODUCTOS A ENTREGAR

A continuación, se especifican las principales tareas y productos que el equipo consultor deberá llevar a cabo. Se podrá requerir el trabajo conjunto con el equipo del Convenio. Trimestralmente, se definirán en detalle las tareas y el plan de trabajo del trimestre sucesivo y se reajustará el cronograma para la entrega de los productos en caso de que fuera necesario.

Producto 1. PLAN INICIAL DE TRABAJO:

La primera parte de la consultoría consistirá en la elaboración de un Plan de trabajo que proporcione una hoja de ruta clara y detallada del trabajo a realizar e incluya la propuesta metodológica a seguir.

El Plan Inicial de Trabajo deberá incluir una descripción detallada del trabajo a realizar, la metodología a implementar, el cronograma a seguir, las herramientas y técnicas a utilizar para la recolección de información.

Para ello, al comienzo de la consultoría se hará entrega al equipo consultor de la documentación relevante del Convenio y se realizará una reunión inicial con el equipo de trabajo del Convenio.

PRODUCTO 2. INFORME SOBRE LAS NECESIDADES DE APRENDIZAJES IDENTIFICADAS.

En esta fase se explora el nivel de conocimiento que poseen los trabajadores/as de los centros laborales de las zonas priorizadas, se hará énfasis en los trabajadores/as innovadores de ANIR.

En el informe, se deberán incluir principales resultados asociados a las necesidades formativas conclusiones, recomendaciones estratégicas para el diseño de los talleres formativos.

PRODUCTO 3. KIT MATERIALES FORMATIVOS

A partir de los hallazgos del diagnóstico, se diseñarán los materiales para los talleres formativos. Para ello, se deberá:

- Integrar contenidos científicos, sociales y prácticos, enfocado en desarrollar competencias para abordar la crisis desde distintos contextos.

- Definir las temáticas a tratar en cada ciclo de taller las cuales deben versar sobre, causas y efectos del cambio climático, estrategias de adaptación y mitigación, y el rol de los trabajadores/as de ANIR como agente de transformación a partir de los procesos de innovación.

- Se recomienda un enfoque participativo, con dinámicas interactivas y casos reales, promoviendo el pensamiento crítico y la acción local. Además, debe fomentar la transversalidad del tema en diferentes áreas del conocimiento, género, sostenibilidad ambiental y económica de la inversión en innovación tecnológica, la mejora de la producción y su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria.

- Definir los indicadores de aprendizaje, actitudinales y de comportamiento, comprensión conceptual, pensamiento crítico, capacidad para evaluar fuentes de información, identificar desinformación climática y analizar soluciones desde múltiples perspectivas,

cambio en la percepción del riesgo, sentido de agencia, compromiso, voluntad expresada de adoptar cambios personales o impulsar acciones colectivas, aplicación práctica: Implementación de acciones concretas en los centros laborales, la comunidad (reducción de residuos, eficiencia energética, movilidad sostenible, entre otros).

PRODUCTO 4. INFORME DE EVALUACIÓN DE LA IMPLEMENTACIÓN.

Posterior a los ciclos de implementación de los talleres, en este caso 3 talleres en los 9 pilotos productivos para un total de 27 talleres, se elaborará un informe de cierre de este proceso que debe describir:

- Asimilación de los conocimientos

- Insumos para replicar los aprendizajes incorporados en sus propios entornos.

- Asistencia y retención: Tasa de participación constante a lo largo del taller.

- Nivel de involucramiento: Calidad de las intervenciones en debates, dinámicas grupales, ejercicios prácticos, propuestas de innovación tecnológica, la mejora de la producción y su contribución a la seguridad y soberanía alimentaria.

- Satisfacción: Evaluaciones sobre la metodología, contenido y facilitación.

PRODUCTO 5. PROPUESTA DE IDEAS INNOVADORAS

La fase final incluirá la validación técnica y selección de las propuestas que emergen en el proceso de capacitación que facilite la propuesta de un programa de apoyo a esas ideas innovadoras para la reducción del impacto medioambiental en los centros de trabajo de las cadenas de valor agropecuario y azucarera, en coordinación con los equipos de la CTC y los sindicatos priorizados como tercera fase de este proceso.

Metodología

Se propone una metodología estructurada en 5 fases, basada en el aprendizaje transformador y la educación para la acción climática. Esta metodología busca que el taller no sea una capacitación pasiva, sino un proceso transformador que genere acción sostenida.

Fase 1: Diagnóstico y contextualización: Antes de diseñar el taller, se realiza un análisis del grupo destinatario: perfil, nivel de conocimiento previo, intereses, barreras y contexto local (problemas ambientales específicos de su región). Esto permite ajustar contenidos, lenguaje y ejemplos. Incluye una encuesta diagnóstica o dinámica de exploración de saberes previos.

Fase 2: Diseño curricular por competencias: Se definen los objetivos de aprendizaje en tres dominios:

-Saber (conocimientos científicos básicos)

-Saber hacer (habilidades prácticas)

-Saber ser (actitudes: pensamiento crítico, responsabilidad, colaboración)

-Cada módulo se estructura con un hilo conductor que conecta el problema global con acciones locales concretas.

Fase 3: Selección de metodologías activas y participativas. Se priorizan enfoques como:

-Aprendizaje basado en problemas (ABP): casos reales de impacto climático local

-Gamificación: simulaciones, juegos de rol (ej. negociación climática), tableros colaborativos

-Aprendizaje por proyectos: los participantes diseñan una intervención real para su comunidad

-Estudio de caso: análisis de iniciativas exitosas de adaptación y mitigación

-Dinámicas vivenciales: experimentos sencillos, salidas de campo, visualización de datos

Fase 4: Implementación con evaluación formativa continua

El taller se ejecuta con una estructura flexible (bloques temáticos), incorporando evaluaciones breves al final de cada módulo para ajustar el ritmo. Se utilizan herramientas como: Diarios de aprendizaje, rúbricas de observación, preguntas generadoras, retroalimentación entre pares, otras

Fase 5: Evaluación de impacto y seguimiento. No termina al finalizar el taller. Se aplican:

-Evaluación inmediata: encuesta de satisfacción y prueba de conocimientos post-taller

-Evaluación diferida (1 a 3 meses después): verificar aplicación de lo aprendido, implementación de ideas innovadoras, cambios significativos y replicación del conocimiento.

## Otros requerimientos

Para la presente asistencia técnica, habrá que considerar los siguientes aspectos:

- Algunos de los productos mencionados, requieren la colaboración y el trabajo conjunto del equipo de trabajo del Convenio. Para el desarrollo del plan de trabajo y de las actividades, los consultores podrán proponer actividades a llevar a cabo juntamente con los demás expertos/as y/o individualmente.

- La redacción de los documentos a presentar deberá ser de fácil comprensión y libre de errores de redacción y/o gramaticales.

- El equipo de trabajo del Convenio podrá solicitar informes intermedios y/o actas de reuniones dependiendo de la metodología y las actividades llevadas a cabo para la elaboración de cada uno de los productos previstos por el servicio y cuantas veces haga falta.

- Todos los productos de la consultoría se enviarán por correo electrónico a las direcciones que se comunicarán a la firma del contrato y en los plazos establecidos.

## Lugar, cronograma y duración de la asistencia técnica

Lugar: La consultoría se llevará a cabo a escala nacional priorizando los espacios agroindustriales y azucareros del contexto cubano. Se requerirá el desplazamiento de los/as personas contratadas a las distintas zonas del país para llevar a cabo las acciones.

Duración de la asistencia técnica: El presente servicio se llevará a cabo durante un máximo de 6 meses, con fecha límite para presentar el informe final y la propuesta de ideas innovadoras como resultados de los talleres en diciembre de 2026.

Cronograma (aproximado): A la firma del contrato, se establecerá un cronograma aproximado de trabajo que, sin embargo, podrá sufrir modificaciones para adaptarse a los tiempos y necesidades del proyecto. El cronograma se establecerá en coordinación con el equipo seleccionado.

# PERFIL LA PERSONA A CONTRATAR Y CRITERIOS DE SELECCIÓN

## Convocatoria

A la presente consultoría podrán presentarse:

- Persona física (experto/a consultor/a) que aplica a título de experto/a y que cuente con el perfil y la experiencia requerida;

- Persona jurídica (ej. institución académica y/o centro de investigación y/o empresa de consultoría etc.) cuyos trabajadores/as correspondan a los perfiles requeridos y cuenten con los requisitos establecidos obligatorios establecidos;

## Requisitos obligatorios

Para llevar a cabo las actividades descritas, se estima que el trabajo deberá ser desarrollado por un equipo técnico mixto, especialistas con experiencia en procesos formativos, cambio climático, innovación medioambientalmente sostenible en los sectores agropecuario y azucarero de Cuba, con especial atención a la igualdad de género y la inclusión de jóvenes.

|  | PERFIL REQUERIDO |
| --- | --- |
| Formación académica demostrable | - Título universitario en, Psicología; Sociología; Pedagogía, Ciencias Naturales y exactas, Ingenierías y tecnologías. - Formación adicional con enfoque de género, sostenibilidad medioambiental, desarrollo de metodologías participativas, procesos diagnósticos, técnicas de autoevaluación y metodología de la investigación social. |  |
| Experiencia laboral demostrable | - Mínimo cuatro (4) años de experiencia previa en áreas relacionadas con impacto y cambio climático medioambiental sostenible, ruralidad. - Experiencia comprobable en procesos formativos - Experiencia en trabajo colaborativo entre equipos multidisciplinarios. |  |
| Conocimientos y habilidades | - Conocimientos técnicos y temáticos sobre pedagogía, cambio climático medioambiental sostenible, seguridad y soberanía alimentaria. - Conocimiento de leyes, políticas y planes nacionales relevantes (anteproyecto del Código de trabajo y otras normativas). - Habilidades en metodologías para definir objetivos, seleccionar métodos, recursos y criterios de evaluación acordes al contexto cubano. - Comunicación clara y persuasiva: capacidad para explicar conceptos complejos de forma accesible y adaptar el lenguaje a distintos públicos. - Comunicación intercultural e inclusiva: enfoque en equidad, género, discapacidad y diversidad regional. - Conocimiento del contexto cubano. Entorno institucional cubano: estructuras de gobierno, ministerios, universidades, centros de investigación y actores del sector productivo. - Competencias personales y profesionales. Pensamiento crítico y analítico: capacidad para evaluar información desde múltiples perspectivas e identificar impactos. - Ética profesional y responsabilidad social: compromiso con la equidad, derechos laborales y sostenibilidad. |  |

## Méritos

Todas las ofertas recibidas tendrán que cumplir con los requisitos mínimos obligatorios establecidos en el apartado anterior. Además, se evaluarán los perfiles sobre la base de los siguientes méritos (no obligatorios):

| PERFIL: | A valorar sobre la base del CV / documentación presentada |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
|  | MÉRITO | MÉTODO PUNTUACIÓN | PUNTUACIÓN MÁXIMA |
|  | Experiencia comprobada en fortalecimiento procesos de capacitación, innovación tecnológica, medioambiente, cambio climático, energías renovables, seguridad y soberanía alimentaria. | Valoración de experiencia comprobada (Ej. 1 punto por proyecto o consultoría similar) | 10 puntos |
|  | Comprobada experiencia en, pedagogía o desarrollo de procesos participativos. | Valoración experiencia previa (Ej. 1 punto por consultoría similar) | Máximo 10 puntos |
|  | Comprobada experiencia de trabajo en metodologías participativas . | Valoración experiencia previa (Ej. 1 punto por consultoría) | Máximo 10 puntos |
|  | Conocimiento del contexto sociopolítico y normativa cubana | Valoración experiencia previa | Máximo 10 puntos |
|  | A valorar sobre la base de la propuesta técnica y económica presentada |  |  |
|  | Calidad, claridad y coherencia de la propuesta metodológica y de contenido presentada | Valoración propuesta técnica | Máximo 30 puntos |
|  | Oferta económica detallada, coherente a la propuesta técnica presentada. | Valoración propuesta económica | Máximo 30 puntos |

# INSTRUCCIONES PARA PRESENTAR LAS OFERTAS

## Presentación de propuestas

Las personas interesadas en presentarse a la presente licitación deberán enviar la siguiente documentación:

- Currículum Vitae (en el caso de presentarse a la oferta una empresa, habrá que enviar el CV de la empresa consultora y los CVs de los profesionales que llevarán a cabo la asistencia técnica) destacando claramente fecha de inicio y fin de cada experiencia y eventuales méritos acordes a la presente licitación.

- Oferta económica desglosada.

- Propuesta técnica. La propuesta deberá incluir como mínimo lo siguiente: plan de trabajo y cronograma aproximado de trabajo, metodología detallada. Se adjunta modelo de Propuesta como Anexo I.

## Consideraciones adicionales

- Todos/as los expertos/as contratados tendrán que poseer las siguientes habilidades: habilidades para la comunicación oral y la redacción de textos; compromiso y disposición por la defensa y promoción de los derechos humanos y de la igualdad de género; capacidad de trabajar en equipo y crear sinergias con otros actores; alto grado de profesionalidad, rigurosidad y autonomía en el trabajo;

- Los CVs enviados tendrán que ser completos y reflejar claramente los estudios y las experiencias profesionales indicando mes y año de inicio y fin de cada experiencia reportada, así como las funciones desempeñadas;

- Tanto en el caso de ofertas presentadas por un equipo de consultores/as como en el caso de ofertas presentadas por empresas, el personal propuesto y del cual habrá que enviar el CV completo, será obligatoriamente el que ejecutará el contrato;

- Toda la experiencia profesional que se aporte para la valoración de los méritos solo podrá ser tomada en consideración y puntuar una sola vez;

- Las ofertas económicas tendrán que indicar su valor bruto y con todos impuestos incluidos. Impuestos y/o gastos para la realización de la consultoría - inclusive gastos de desplazamiento, alojamiento y dietas para la realización de actividades - corren a cargo de los/las expertos/as contratados/as sin excepción ninguna.

## Modalidad y fecha para la presentación de propuestas

Las candidaturas tendrán que ser enviadas antes de las 23h (hora en Cuba) del día 15 de junio de 2026 a las siguientes direcciones de correo electrónico: cooperacion@ctc.cu y agro.crece.cuba@gmail.com, incluyendo todos los documentos indicados en el párrafo 4.1 del presente documento.

El asunto del correo tendrá que contener la referencia del Convenio, perfil y el apellido de la persona que postula o el nombre de la empresa de la siguiente manera: 2022/PCONV/000438 –TALLER CAMBIO CLIMÁTICO Apellido/nombre entidad.

Solo se podrá enviar una oferta por licitador/a.

## Evaluación de las ofertas recibidas

Serán evaluadas todas las ofertas recibidas que sean completas y cumplan con los requisitos obligatorios establecidos. Se desestimarán las ofertas recibidas fuera del plazo indicado o que no mantengan la forma indicada en este documento. La evaluación se basará en el análisis del Currículum, de los méritos y de la oferta técnica y económica.

El equipo de trabajo del Convenio se reserva el derecho de invitar a los profesionales (empresa física o jurídica) que postulen a realizar una reunión / entrevista previa a la resolución definitiva de la licitación.

Todos los licitadores serán informados sobre el resultado del proceso de selección por correo electrónico.

# CONTRATACIÓN

## Contratación, presupuesto y forma de pago

Los pagos se realizarán por transferencia bancaria internacional a la cuenta cubana o extranjera en divisa indicada por la persona física o jurídica ganadora. La duración prevista del contrato es hasta el fin de la ejecución del Convenio, y el pago se realizará contra entrega por parte de la persona física o jurídica contratada de las correspondientes facturas y productos de la consultoría. A la firma del contrato se establecerá el porcentaje de pago de cada producto sobre el monto total de la consultoría.

## Obligaciones a cargo de los consultores

Los/las consultoras ganadoras de la presente licitación, deberán cumplir con las siguientes obligaciones:

- Mantener una relación fluida y constante con el equipo de trabajo del Convenio y, en particular, con la codirección del mismo;

- Informar sobre los avances de los objetivos de la consultoría y actividades establecidas en el plan de trabajo;

- Cualquier actividad tendrá que ser consultadas y establecidas entre las partes con anterioridad a su ejecución;

- En ningún caso se programarán ni aceptarán reuniones con actores de la sociedad civil, públicos o privados que no sean antes acordadas y que no cuenten con la aprobación expresa de la codirección del convenio.

- Participar en las reuniones convocadas por la codirección del convenio;

- Entregar al equipo del Convenio cualquier informe intermedio y/o actas de reuniones que se solicite dependiendo de la metodología y las actividades llevadas a cabo para la elaboración de los productos previstos por el servicio;

- Mantener un alto grado de confidencialidad y profesionalidad en todo momento.

- Juntamente con la factura correspondiente, cada consultor/a contratado/a tendrá que enviar un informe mensual en relación a las actividades realizadas.

A la firma del contrato, se entregará cualquier documentación necesaria para el desarrollo de la asistencia técnica.

## Finalización del contrato y sanción por daños o incumplimiento

El contrato que se firmará entre las partes podrá darse por concluido en caso de la finalización del plazo definido o en caso de que el trabajo se concluya antes del plazo definido.

El ente contratante podrá dar por concluido el contrato antes de su finalización sin justificación necesaria y por causas imputables o no imputables a la consultora (empresa física o jurídica) correspondiendo a la misma el importe por el trabajo realizado hasta la fecha. Asimismo, se podrá aplicar una penalización sobre el importe mensual previsto por la entrega del / de los productos(s), en caso de que uno o más productos fuera insatisfactorio o no cumpliera con lo establecido en el contrato y las obligaciones previstas.

## Coordinación de la consultoría, visibilidad y logística

Se organizarán periódicamente con el equipo del Convenio – al menos una vez cada 2 semanas reuniones presenciales y/o virtuales de seguimiento del trabajo durante toda la duración de la consultoría.

Las personas expertas contratadas reportan directamente a la codirección y coordinación del proyecto que supervisará y evaluará los productos de la consultoría con carácter previo a la emisión de los pagos correspondientes y podrá pedir modificaciones en caso de que el producto sea incompleto o su calidad sea manifiestamente deficiente.

Se prevé que los/las consultoras participen en las reuniones del Comité de Coordinación y Compras previstos por el proyecto y con la finalidad de rendir cuenta al colectivo meta del proyecto.

En la elaboración de los documentos, es obligación de los/las expertos/as contratados/as usar las plantillas y los logos que se facilitarán a la firma del contrato visibilizando claramente el ente financiador y los entes ejecutores del proyecto.

## Dudas y consultas

Cualquier duda podrá ser remitida a las siguientes direcciones de correo electrónico: cooperacion@ctc.cu y agro.crece.cuba@gmail.com.

# ANEXOS

## ANEXO I. Formato propuesta AGRO CRECE

PROPUESTA TÉCNICA Y ECONÓMICA

Para la Consultoría [Servicios nombrados en los Términos de Referencia].

[Lugar, fecha]

A:	Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo - ISCOD

Madrid, España

Estimados/as Señores/as:

[Nombre de la persona representante], con carné de identidad [Nº XXXX], en representación de [Entidad a contratar], con código de registro [Nº código de registro], ofrece proveer los servicios de [Servicios nombrados en los Términos de Referencia], a ser contratados por el Instituto Sindical de Cooperación al Desarrollo – ISCOD, en el marco del Convenio AGRO CRECE. Adjunto presentamos nuestra propuesta técnica y económica, con la que declaramos que:

Toda la información incluida es verdadera y aceptamos que cualquier falsedad o interpretación falsa que contenga la misma podrá conducir a nuestra descalificación por parte del ISCOD.

Cordialmente,

Firma:

[Nombre de quien envía la carta]

PROPUESTA TÉCNICA

- Descripción de la Metodología y Plan de Trabajo para Ejecutar el Trabajo

  - Enfoque Técnico, Metodología y Organización del equipo del Consultor.

[Explica lo que entiendes por objetivos del trabajo, el enfoque técnico y la metodología que adoptarías en la ejecución de las tareas para entregar los resultados esperados]

  - Plan de Trabajo.

[Describe el plan para la ejecución de los entregables, su contenido y duración, fases y fechas de entrega tentativas. El Plan de trabajo deberá estar acorde con el enfoque técnico, la metodología y el objetivo de los servicios e incluir una lista de entregables finales]

  - Equipo de Trabajo.

[Incluye una breve descripción del equipo con el que se trabajaría el servicio, especificando las actividades que llevará a cabo cada integrante y el tiempo dedicado a la consultoría]

- Cronograma de los Trabajos y Planificación de Entregables

| N° | Entregables | Días / Meses |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | ..... | n | TOTAL |
|  | [Entregable 1] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [Entregable 2] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | [Entregable 3] |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- Currículum Vitae [Incluir la información de los/as integrantes del equipo que van a trabajar en la consultoría]

| Nombre y apellidos: | [Nombre] |
| --- | --- |
| Fecha de nacimiento: | [Día/mes/año] |
| Título académico: | [Nombre de título] |
| Dirección actual de residencia: | [Colocar la dirección] |

Educación: [Incluir información relevante con el nombre de la institución educativa, fechas y título(s) obtenido(s)]

Experiencia laboral relevante al trabajo: [Incluir información sobre el historial laboral comenzando con el cargo más reciente, incluyendo fechas, nombre del empleador, título del cargo, y breve descripción de funciones. No se requiere incluir empleos pasados que no tengan relevancia para el trabajo a realizar]

| Fechas | Empleador y Cargo | Descripción de funciones |
| --- | --- | --- |
| [Fechas] | [Nombre completo del empleado y título del cargo] | [Descripción] |

Idoneidad para la consultoría:

| Tareas a realizar | Experiencia específica en las tareas a realizar |
| --- | --- |
| [Incluir una breve descripción de las tareas en que participará el/la integrante del equipo] | [Incluir una breve descripción de la experiencia específica relacionada con las tareas a realizar] |

Información de contacto:

[Incluir e-mail y teléfono]

Certificación:

Certifico que este CV me describe correctamente, describe mis calificaciones mi experiencia y certifico que estoy disponible para asumir la consultoría en caso de que sea adjudicado el contrato.

| Firma |  |
| --- | --- |
| [Nombre del Profesional] [Fecha] |  |

PROPUESTA ECONÓMICA

La propuesta Económica es por la suma de [Indicar monto(s) en números y palabras] y la moneda] incluidos todos los impuestos.

Desglose de la propuesta económica:

| Descripción del coste | Coste Unitario (EUR) | Unidades | Total Coste (EUR) |
| --- | --- | --- | --- |
| Honorarios Equipo de Trabajo |  |  |  |
| [Indicar cargo integrante de trabajo, coste diario y número de días de trabajo] |  |  |  |
| Gastos de funcionamiento |  |  |  |
| [Indicar gastos de transporte, justificando el viaje] |  |  |  |
| [Indicar gastos de alimentación por persona y día] |  |  |  |
| [Indicar número de materiales, si se requiere para los servicios a contratar] |  |  |  |
|  |  | Total | EUR |